## Tổng quan về kênh
MỤC TIÊU & MỤC ĐÍCH XÂY KÊNH |  |  | ƯU ĐIỂM & NHƯỢC ĐIỂM
Mục đích | Ngắn hạn | - Tăng nhận diện thương hiệu salon trong khu vực. - Thu hút lượng khách hàng mới qua TikTok. - Tăng tương tác trên các bài đăng. | Ưu điểm | - Đội ngũ stylist kinh nghiệm cao. - Chất lượng dịch vụ được khách hàng đánh giá cao. - Video makeover có sẵn.
| Dài hạn | - Xây dựng salon thành thương hiệu uy tín trong ngành. - Tăng doanh thu qua việc duy trì tệp khách trung thành. - Mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tóc qua TikTok Shop (nếu có). | Nhược điểm | - Chưa quen tăng tần suất đăng video. - Chưa có kinh nghiệm trong việc tối ưu xu hướng TikTok. - Ngân sách marketing hạn chế.
Mục tiêu |  | - Tăng trưởng 50.000 followers trong 6 tháng. - Tạo 12 video viral với >100.000 lượt xem. - Thu hút ít nhất 200 khách hàng thực tế qua TikTok trong 3 tháng.
LÕI KÊNH |  |  | CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC NÓI VÀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI TRÊN KÊNH
Sản phẩm/dịch vụ | Dịch vụ cắt tóc, nhuộm tóc, uốn tóc, phục hồi tóc hư tổn. |  | Nội dung được nói | - Tips chăm sóc tóc. - Quy trình làm tóc chất lượng. - Trào lưu trending. - Feedback khách hàng.
Sản phẩm/dịch vụ đi kèm | x |  | Nội dung không được nói | - Vấn đề liên quan đến đối thủ cạnh tranh. - Phát ngôn gây tranh cãi, nhạy cảm. - Hình ảnh khách hàng khi chưa có sự đồng ý.
Định vị | Salon chất lượng, giá cả phải chăng, nhằm mang lại vẻ đẹp riêng biệt cho từng khách hàng
Elevator Pitch | "Salon X là nơi giúp bạn bắt kịp xu hướng tóc mới nhất, với đội ngũ stylist chuyên nghiệp và các dịch vụ hàng đầu." |  | CÁC CHỦ ĐỀ CÓ LIÊN QUAN TỚI KÊNH
Định hướng kênh | - Tăng nhận diện bằng các video trending, chia sẻ tips làm đẹp tóc. - Kết hợp video trâu chuốt về hành trình làm tóc và feedback khách hàng. |  | Các chủ đề liên quan trực tiếp | - Quy trình làm tóc tại salon. - Tips chọn màu nhuộm phù hợp. - Địa điểm salon và khuyến mãi.
Chất liệu hiện có | - Video makeover khách hàng. - Feedback trực tiếp từ khách. - Tips chăm sóc tóc của salon. |  | Các chủ đề liên quan gián tiếp | - Thời trang phụ hợp với mái tóc. - Chăm sóc da đầu tại nhà. - Lí do tóc hơi hư khi nhuộm tại những nơi giá rẻ.
Tệp Fan hướng tới | - Chủ yếu là nữ, 18-35 tuổi, quan tâm đến làm đẹp. - Khách hàng có thu nhập trung bình khá trở lên.
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KÊNH
Giai đoạn | Thời gian | Nội dung
1-Biết | 3 tháng | Video trending, độ phủ hiện diện.
2-Hiểu | 3 tháng | Tips làm đẹp, chia sẻ quy trình làm tóc.
3-Tin | 3 tháng | Feedback khách hàng, case study.
4-Yêu | 3 tháng | Hậu trường, giveaway, quà tặng.

## Kế hoạch Content
| THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 | THỨ 7 | CHỦ NHẬT
PILLAR | Branding | Chia sẻ kiến thức
ANGLE | Stylist và câu chuyện truyền cảm hứng | Chia sẻ mẹo chăm sóc tóc tại nhà
IDEA | Hành trình từ một người thợ học việc đến chủ salon thành công | 3 bước chăm sóc tóc mềm mượt trong mùa đông
THAM KHẢO THÔNG TIN | "_"
DẠNG VIDEO | Phỏng vấn | Tutorial
HEADLINE MỞ ĐẦU | Khởi nghiệp chỉ với _ | Chỉ 3 phút mỗi ngày để tóc bạn luôn hoàn hảo!
SƯỜN CONTENT | 1. Giới thiệu nhân vật 2. Câu chuyện vượt khó 3. Thông điệp truyền cảm hứng | 1. Nêu vấn đề thường gặp 2. Chia sẻ các bước giải quyết 3. Kêu gọi hành động
SCRIPT | "_ " | "Bạn chỉ cần dầu xả, serum, và một chiếc khăn lụa. Sau đây là cách thực hiện..."
Giá trị mang đến cho người xem | Truyền động lực, kết nối cảm xúc với khán giả | Giúp người xem tiết kiệm thời gian, dễ áp dụng tại nhà
Lý do người ta xem | Câu chuyện thật, chân thành thu hút sự đồng cảm | Mang tính hữu ích và dễ áp dụng vào thực tế
Kênh phân phối | TikTok, Facebook Reels | TikTok, Facebook Reels
Tiến độ | Đang tiến hành | Idea
Note

## Quy trình sản xuất
CÁC BƯỚC | QUY TRÌNH VIẾT KỊCH BẢN |  |  |  |  | CÁC BƯỚC | QUY TRÌNH CHỈNH SỬA VIDEO
| Công việc | Số lượng | Deadline | Người phụ trách chính | Người support |  | Công việc | Số lượng | Deadline | Người phụ trách chính | Người support
Bước 1 | Lên định hướng cho kịch bản | 3 | Tối thứ 4 hàng tuần |  |  | Bước 1 | Đọc kịch bản trong tuần | 5 | Tối thứ 2, thứ 3 hàng tuần
Bước 2 | Duyệt định hướng kịch bản | 4 | Tối thứ 4 hàng tuần |  |  | Bước 2 | Quay video | 4 | Tối thứ 2, thứ 4 hàng tuần
Bước 3 | Nghiên cứu thông tin & lên sườn phát triển nội dung cho từng kịch bản | 2 | Tối thứ 5 hàng tuần |  |  | Bước 3 | Tải source video trên drive | 3 | Tối thứ 2, thứ 5 hàng tuần
Bước 4 | Duyệt sườn nội dung | 4 | Tối thứ 5 hàng tuần |  |  | Bước 4 | Hoàn thiện draft của các video (Đã có đủ âm thanh, hiệu ứng, broll,...) | 5 | Tối thứ 2, thứ 6 hàng tuần
Bước 5 | Viết kịch bản | 6 | Tối thú 7 hàng tuần |  |  | Bước 5 | Review, feedback video | 6 | Tối thứ 2, thứ 7 hàng tuần
Bước 6 | Feedback kịch bản | 5 | Tối thứ 7 hàng tuần |  |  | Bước 6 | Sửa các video theo feedback | 6 | Tối thứ 2, thứ 8 hàng tuần
Bước 7 | Sửa kịch bản theo feedback | 3 | Tối CN hàng tuần |  |  | Bước 7 | Review lần cuối | 6 | Tối thứ 2, thứ 9 hàng tuần
Bước 8 | Kiemr tra kịch bản & chỉnh sửa ngôn từ | 3 | Tối CN hàng tuần |  |  | Bước 8 | Đưa video hoàn thiện lên Drive | 6 | Tối thứ 2, thứ 10 hàng tuần

## Kế hoạch đăng bài
TIMELINE ĐĂNG BÀI TIKTOK
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN
Tháng 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Tên video | Chuyển hóa tóc hư tổn thành tóc suôn mượt | 3 bước chăm sóc tóc mềm mượt tại nhà | So sánh 2 dòng máy uốn tóc | Hành trình từ học việc đến chủ salon | Video Before-After nhuộm highlight | Ưu đãi Giáng sinh: Giảm 20% dịch vụ | Hậu trường làm tóc cho cô dâu
Caption | Từ tóc khô rối đến suôn mượt chỉ trong 90 phút, bạn có muốn thử? | Tóc đẹp không khó nếu bạn biết những mẹo này! | Máy A hay máy B? Tìm hiểu ngay trước khi mua! | Câu chuyện khởi nghiệp sẽ truyền cảm hứng cho bạn. | Highlight này sẽ khiến bạn muốn thử ngay! | Giáng sinh này, đừng quên làm tóc đẹp nhé! | Hậu trường cực dễ thương của một ngày bận rộn tại salon!
Hashtag | #HairTransformation #SalonProfessional | #HairCareTips #TócĐẹpMỗiNgày | #ReviewMáyUốnTóc #HairTools | #StylistJourney #SalonStory | #HairHighlight #TrendyLook | #ChristmasHair #ƯuĐãiĐặcBiệt | #BehindTheScenes #SalonVibes
Link video
Link cover
Đã up | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0